## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1
1.2
1.3
…
2 | 措施项目费
2.1
2.2
…
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 安全施工措施费
6 | 税前工程造价合计
7 | 人工费动态调整
8 | 税金
合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 01B002 | 破损排水沟挖除 | 1.名称：破损排水沟挖除 2.规格：素混凝土 3.描述：将原有破损排水沟挖出，建筑垃圾自行处理，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：混凝土挖除，控制扬尘，废渣废料清理归堆，并将建筑垃圾外运。 |  | m3 | 96
2 | 01B003 | 破损管道挖除 | 1.名称：破损管道挖除 2.规格：水泥管 3.描述：将原有破损排水沟挖出，建筑垃圾自行处理，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：混凝土管挖除，控制扬尘，废渣废料清理归堆，并将建筑垃圾外运。 |  | m | 50
3 | 01B001 | 挖土方 | 1.名称：挖土方 2.规格：综合 3.描述：坝面、坝肩排水沟、下涵管挖土方挖至设计标高，回填土所需土方以外的土方就近摊铺，机械进出场及现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：挖土，弃土于槽、坑边1m以外自然堆放，清理机下余土；人工清底修整边坡。 |  | m3 | 806.2
4 | 010103001009 | 回填土 | 1.名称：回填土 2.规格：综合 3.描述：坝面、坝肩排水沟、下涵管施工完毕后回填土方，分层夯实，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：碎土，5m内就地取土，碎土，分层填土，洒水，打夯，平整。 |  | 10m3 | 41.479
5 | 010507003001 | 排水沟 | 1.名称：排水沟 2.规格：商品混凝土C30 3.描述：坝面、坝肩排水沟混凝土浇筑，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：浇筑、振捣、养护表面、压实、抹光、嵌缝。 |  | 10m3 | 34.16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 010902008006 | 伸缩缝 | 1.名称：伸缩缝 2.规格：油浸木板 3.描述：坝面、坝肩排水沟每隔10米设置一条伸缩缝，材质为油浸木板，规格与排水沟一致，厚度满足规范要求，清单工程量按照排水沟截面中心线长度计算，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：熬沥青，油浸木丝板，填塞、嵌缝。 |  | 100m | 1.708
7 | 011702026001 | 排水沟模板 | 1.名称：排水沟模板 2.规格：复合模板 3.描述：坝面、坝肩排水沟支模板，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。 |  | 100m2 | 21.56
8 | 040501001057 | 涵管敷设 | 1.名称：涵管敷设 2.规格：DN500 3.描述：部分马道处下涵管，需维修处马道及应急道排水涵管敷设，包括接口处的水泥密缝、截断等，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：排管、下管、调直、找平、槽上搬运。 |  | 100m | 1
9 | 01B004 | 排水孔盖板 | 1.名称：排水孔盖板 2.规格：C30 3.描述：包括盖板的制作、安装，按照坝肩排水沟实际尺寸加装，盖板厚度10cm，采用C30混凝土，每平方需要4个孔洞，孔径5cm，现场其他因素自行考虑； 4.工作内容：混凝土浇捣、养生；调配砂浆、铺底灰、就位、勾抹缝隙。 |  | m | 10
本页小计
合 计
表—08

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 011707005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005002 | 冬季施工费
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1
1.2
…
2 | 税金
合 计

## 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：丹银尾矿库新建排水沟及排水涵管修复工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注